## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 240
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1-H9-t1 | h9-t1 | Analizar requisitos para gestión de horarios | 6
E1-H9-t2 | h9-t2 | Diseñar interfaz para gestionar horarios | 6
E1-H9-t3 | h9-t3 | Programar creación de horarios disponibles | 10
E1-H9-t4 | h9-t4 | Programar edición de horarios | 8
E1-H9-t5 | h9-t5 | Programar eliminación de horarios | 6
E1-H9-t6 | h9-t6 | Guardar horarios en la base de datos | 6
E1-H9-t7 | h9-t7 | Validar disponibilidad de horarios | 6
E1-H10-t1 | h10-t1 | Analizar requisitos para reportes de reservas | 6
E1-H10-t2 | h10-t2 | Diseñar interfaz de reportes | 6
E1-H10-t3 | h10-t3 | Programar generación de reportes de reservas | 10
E1-H10-t4 | h10-t4 | Implementar filtro de reportes por fecha | 6
E1-H10-t5 | h10-t5 | Implementar exportación de reportes (PDF/Excel) | 8
E1-H10-t6 | h10-t6 | Conectar reportes con base de datos | 8
E1-H10-t7 | h10-t7 | Mostrar estadísticas de reservas | 6
E1-H11-t1 | h11-t1 | Realizar pruebas funcionales del sistema | 8
E1-H11-t2 | h11-t2 | Detectar errores del sistema | 6
E1-H11-t3 | h11-t3 | Corregir errores detectados | 8
E1-H11-t4 | h11-t4 | Optimizar rendimiento del sistema | 6
E1-H11-t5 | h11-t5 | Revisar seguridad básica del sistema | 6
E1-H11-t6 | h11-t6 | Preparar documentación del sistema | 6
E1-H11-t1 | h11-t1 | Analizar documentación Stripe | 4
E1-H11-t2 | h11-t2 | Configurar claves API Stripe | 4
E1-H11-t3 | h11-t3 | Programar creación de Payment Intent | 8
E1-H11-t4 | h11-t4 | Integrar formulario de pago | 6
E1-H11-t5 | h11-t5 | Realizar pruebas Sandbox | 4
E1-H12-t1 | h12-t1 | Crear base de datos PostgreSQL en Render | 4
E1-H12-t2 | h12-t2 | Configurar DATABASE_URL | 4
E1-H12-t3 | h12-t3 | Instalar dj-database-url y psycopg2 | 4
E1-H12-t4 | h12-t4 | Ejecutar migraciones | 6
E1-H12-t5 | h12-t5 | Validar persistencia de usuarios | 6
E1-H13-t1 | h13-t1 | Configurar Render Web Service | 4
E1-H13-t2 | h13-t2 | Configurar variables de entorno | 4
E1-H13-t3 | h13-t3 | Configurar WhiteNoise | 4
E1-H13-t4 | h13-t4 | Configurar Gunicorn | 4
E1-H14-t1 | h14-t1 | Configurar usuario administrador | 2
E1-H14-t2 | h14-t2 | Registrar modelos en Admin | 4
E1-H14-t3 | h14-t3 | Validar usuarios registrados | 4
E1-H14-t4 | h14-t4 | Validar reservas registradas | 4
E1-H15-t1 | h15-t1 | Ejecutar pruebas funcionales | 6
E1-H15-t2 | h15-t2 | Ejecutar pruebas de rendimiento | 6
E1-H15-t3 | h15-t3 | Ejecutar pruebas de respaldo | 6
E1-H15-t4 | h15-t4 | Documentar resultados | 4