## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 138
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1-H9-t1 | h9-t1 | Analizar requisitos para gestión de horarios | 6
E1-H9-t2 | h9-t2 | Diseñar interfaz para gestionar horarios | 6
E1-H9-t3 | h9-t3 | Programar creación de horarios disponibles | 10
E1-H9-t4 | h9-t4 | Programar edición de horarios | 8
E1-H9-t5 | h9-t5 | Programar eliminación de horarios | 6
E1-H9-t6 | h9-t6 | Guardar horarios en la base de datos | 6
E1-H9-t7 | h9-t7 | Validar disponibilidad de horarios | 6
E1-H10-t1 | h10-t1 | Analizar requisitos para reportes de reservas | 6
E1-H10-t2 | h10-t2 | Diseñar interfaz de reportes | 6
E1-H10-t3 | h10-t3 | Programar generación de reportes de reservas | 10
E1-H10-t4 | h10-t4 | Implementar filtro de reportes por fecha | 6
E1-H10-t5 | h10-t5 | Implementar exportación de reportes (PDF/Excel) | 8
E1-H10-t6 | h10-t6 | Conectar reportes con base de datos | 8
E1-H10-t7 | h10-t7 | Mostrar estadísticas de reservas | 6
E1-H11-t1 | h11-t1 | Realizar pruebas funcionales del sistema | 8
E1-H11-t2 | h11-t2 | Detectar errores del sistema | 6
E1-H11-t3 | h11-t3 | Corregir errores detectados | 8
E1-H11-t4 | h11-t4 | Optimizar rendimiento del sistema | 6
E1-H11-t5 | h11-t5 | Revisar seguridad básica del sistema | 6
E1-H11-t6 | h11-t6 | Preparar documentación del sistema | 6