## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 138
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1 - H1 - t1 | h1-t1 | Analizar requisitos para registro de usuario | 6
E1 - H1 - t2 | h1-t2 | Diseñar formulario de registro de usuario | 8
E1 - H1 - t3 | h1-t3 | Programar registro de usuario en el sistema | 10
E1 - H1 - t4 | h1-t4 | Implementar validación de datos del formulario | 6
E1 - H1 - t5 | h1-t5 | Guardar datos del usuario en la base de datos | 6
E1 - H2 - t1 | h2-t1 | Analizar requisitos del login de usuario | 5
E1 - H2 - t2 | h2-t2 | Diseñar interfaz de inicio de sesión | 7
E1 - H2 - t3 | h2-t3 | Programar autenticación de usuario | 10
E1 - H2 - t4 | h2-t4 | Validar credenciales de usuario | 5
E1 - H2 - t5 | h2-t5 | Implementar manejo de errores en login | 5
E1 - H3 - t1 | h3-t1 | Diseñar interfaz de catálogo de servicios | 8
E1 - H3 - t2 | h3-t2 | Crear estructura de base de datos para servicios | 6
E1 - H3 - t3 | h3-t3 | Programar consulta de servicios disponibles | 8
E1 - H3 - t4 | h3-t4 | Mostrar servicios en la interfaz del sistema | 6
E1 - H4 - t1 | h4-t1 | Analizar requisitos para reservas | 5
E1 - H4 - t2 | h4-t2 | Diseñar interfaz de reservas | 7
E1 - H4 - t3 | h4-t3 | Programar lógica de reservas en el sistema | 10
E1 - H4 - t4 | h4-t4 | Validar disponibilidad de horarios | 6
E1 - H4 - t5 | h4-t5 | Registrar reservas en la base de datos | 6
E1 - H4 - t6 | h4-t6 | Implementar confirmación de reserva | 4
E1 - H5 - t1 | h5-t1 | Diseñar funcionalidad de cancelación de reservas | 4