## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 132
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E1-H5-t1 | h5-t1 | Analizar requisitos para cancelación de reservas | 6
E1-H5-t2 | h5-t2 | Diseñar interfaz para cancelar reservas | 6
E1-H5-t3 | h5-t3 | Programar funcionalidad de cancelación de reserva | 10
E1-H5-t4 | h5-t4 | Actualizar disponibilidad de horarios al cancelar | 6
E1-H5-t5 | h5-t5 | Mostrar mensaje de cancelación exitosa | 4
E1-H6-t1 | h6-t1 | Analizar requisitos del historial de reservas | 6
E1-H6-t2 | h6-t2 | Diseñar interfaz del historial de reservas | 6
E1-H6-t3 | h6-t3 | Programar consulta de historial en base de datos | 8
E1-H6-t4 | h6-t4 | Mostrar historial de reservas en la interfaz | 6
E1-H6-t5 | h6-t5 | Implementar filtro de reservas por fecha | 6
E1-H7-t1 | h7-t1 | Analizar requisitos para gestión de servicios | 6
E1-H7-t2 | h7-t2 | Diseñar formulario para crear servicios | 6
E1-H7-t3 | h7-t3 | Programar creación de servicios en el sistema | 10
E1-H7-t4 | h7-t4 | Guardar servicios en la base de datos | 6
E1-H7-t5 | h7-t5 | Validar datos del formulario de servicios | 6
E1-H8-t1 | h8-t1 | Analizar requisitos para editar servicios | 6
E1-H8-t2 | h8-t2 | Diseñar interfaz de edición de servicios | 6
E1-H8-t3 | h8-t3 | Programar modificación de servicios | 10
E1-H8-t4 | h8-t4 | Actualizar información de servicios en base de datos | 6
E1-H8-t5 | h8-t5 | Implementar validación de cambios en servicios | 6