## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 206
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Nº Sprint
E1 - H1 | Registrarse en el sistema | 20 | SPRINT 1
E1 - H2 | Iniciar sesión | 13
E1 - H3 | Ver servicios disponibles | 8
E1 - H4 | Reservar servicio | 40
E1 - H5 | Cancelar reserva | 13
E1 - H6 | Ver historial de reservas | 8 | SPRINT 2
E1 - H7 | Crear servicios | 20
E1 - H8 | Editar servicios | 13
E1 - H9 | Gestionar horarios | 34
E1-H10 | Generar reportes de reserves | 37 | SPRINT3